## Лист1
Календарный план выполнения работ по проекту АО …
Проект: ___________________________________________________________
Номер Проекта:
№ п/п | Название этапа работ | Источник финансирования и сумма средств, тыс. руб. | Наименование отчетного документа, отражающего результат | Сроки выполнения (поквартально)
|  |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  | 2023
|  |  |  | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | Проведение переговоров с действующими и потенциальными покупателями об увеличении объемов продаж |  | Письма о заинтересованности, предварительные договоры
2 | Выбор оборудования и поставщика |  | Заключение договора поставки оборудования
3.1 | Изготовление и поставка оборудования | Собственные средства | Акт приема-передачи оборудования
3.2 | Изготовление и поставка оборудования | Собственные средства и средства займа ФРП ТО | Акт приема-передачи оборудования
4 | Подготовка помещения для монтажа оборудования | Собственные средства
5 | Подбор и обучение персонала | Собственные средства
6.1 | Монтаж и пуско-наладка оборудования | Собственные средства | Акт ввода оборудования в эксплуатацию
6.2 | Монтаж и пуско-наладка оборудования | Собственные средства и средства займа ФРП ТО | Акт ввода оборудования в эксплуатацию
7.1 | Выпуск продукции соответствующей требованиям ТЗ |  | Акт о соответствие продукции требованиям ТЗ
7.2 | Выпуск продукции соответствующей требованиям ТЗ |  | Акт о соответствие продукции требованиям ТЗ
8.1 | Выход на проектную мощность
8.2 | Выход на проектную мощность